ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | από ../../… έως ../../.. |  |  |  |
| Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ | Έδρα Δικαιούχου |  | Επί τόπου στο έργο |  |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | (Έδρας δικαιούχου) |  | (Τόπος υλοποίησης έργου) |  |

| Α.Π. Απόφασης Ορισμού Ομάδας Επαλήθευσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέλη Ομάδας | Ιδιότητα Μελών Ομάδας |  |  |
| Ονοματεπώνυμο | Μονάδα Διαχειριστή Προγράμματος |  | Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας |

| 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  |  |  |

| 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

| 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 |  |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στο ΟΠΣ (δελτία παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, δελτίο δήλωσης δαπανών) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%) | ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
|  | ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1... |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.. |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.. |  |  |  |
|  | ……………………………. |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: |  |  |  |  |

(Ο ανωτέρω πίνακας 3 επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποέργων που έχουν επιλεγεί για επιτόπια επαλήθευση)

4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

4.1. Γενικά αποτελέσματα ελέγχου 4.1.1. Κύρια ευρήματα: 4.1.2. Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση: Υποέργο; Δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ; Επαληθευθείσες δαπάνες; Προτεινόμενη Δημοσιονομική Διόρθωση; Διαφορά; Ποσοστό σφάλματος. (1); (2); (3); (4); 5=(2-4); 6=(5/2). ΣΥΝΟΛΟ. 4.1.3 Πρόταση για ανάκτηση:

4.2. Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων

4.2.1 Ως προς το Φυσικό Αντικείμενο

Καταγράφονται συνοπτικά και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις ή προβλήματα: α) η γενική πρόοδος του έργου με αναφορά στα βασικά τεχνικά στοιχεία ή και λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην απόφαση ένταξης και τη σύμβαση εκτέλεσης και με βάση την εικόνα που διαμορφώθηκε από την επιτόπια επαλήθευση. β) τα αποτελέσματα από την επιτόπια επαλήθευση ενδεικτικών εργασιών ή παραδοτέων ανά υποέργο. Ανάλογα με την πρόοδο και το είδος των εργασιών, δύνανται να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά μετρήσεις π.χ. γεωμετρικών χαρακτηριστικών, κλπ, οι οποίες σε συνδυασμό με φωτογραφίες του έργου συνοδεύουν τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής επαλήθευσης. γ) επιβεβαιώνεται η ταύτιση ή επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της εφαρμοζόμενης σύμβασης (πχ ΑΠΕ) σε σχέση με αυτή που έχει προ-εγκριθεί από τη ΔΑ.

4.2.2 Ως προς το Οικονομικό Αντικείμενο

Επαληθεύεται: α) η συμφωνία των πιστοποιημένων εργασιών με τις δηλωθείσες δαπάνες στη διαχειριστική αρχή (η εν λόγω επαλήθευση δύνανται να πραγματοποιηθεί σε δείγμα ή στο σύνολο των παραστατικών) β) η ορθή καταχώρηση των δαπανών της πράξης σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα γ) ο τρόπος εξόφλησης των δαπανών δ) επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των δηλωθεισών δαπανών ε) αναφορά σε τυχόν έσοδα που παράγονται και δεν έχουν εκτιμηθεί κατά τη διαδικασία ένταξης της πράξης

4.2.3 Ως προς το χρονοδιάγραμμα

- Αναφέρονται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής προόδου των εργασιών και του τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε σχέση και με τα σχετικά ενημερωτικά στοιχεία που έχουν αποσταλεί στη διαχειριστική αρχή. - Να αναφερθούν και αξιολογηθούν οι λόγοι απόκλισης του τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από το αρχικό συμβατικό.

4.2.4 Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και τεκμηριώνεται κατάλληλα (λήψη φωτογραφιών των απαιτούμενων πινακίδων που έχουν αναρτηθεί κλπ).

4.2.5. Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επαληθεύσεων του Διαχειριστή Προγράμματος και άλλων ελεγκτικών οργάνων

Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων της Διαχειριστικής Αρχής και άλλων ελεγκτικών οργάνων και επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου σε αυτές.

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Καταγράφονται συνοπτικά με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τα συμπεράσματα της επιτόπιας επαλήθευσης: α) οι προτεινόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις β) οι λοιπές διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται

| Ο/Οι συντάκτης/κτες |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |
| Υπογραφή | Υπογραφή | Υπογραφή |
|  | Ημερομηνία σύνταξης |  |
|  |  | Ο Προϊστάμενος |
|  |  | Ονοματεπώνυμο |

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων (εκπροσώπων δικαιούχου) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Υπηρεσία / Φορέας |